规	划	设计合同

项目名称：翔安区婴幼儿照护服务设施布局专项规划

委托方（甲方一）：厦门市翔安区发展和改革局

委托方（甲方二）：厦门市自然资源和规划局翔安分局

委托方（甲方三）：厦门市翔安区卫生健康局

承接方（乙  方）：重庆市规划设计研究院厦门分院

签订日期：2023年  月   日

| 委托方（甲方一）：厦门市翔安区发展和改革局 委托方（甲方二）：厦门市自然资源和规划局翔安分局 委托方（甲方三）：厦门市翔安区卫健局 承接方（乙 方）：重庆市规划设计研究院厦门分院 甲方委托乙方承担翔安区婴幼儿照护服务设施布局专项规划编制工作，经双方协商一致，签订合同，并共同履行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一条 本合同签订依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城乡规划法》和《城市规划设计计费指导意见》（2004中规协秘字第022号）、《厦门市财政性投融资城市规划设计计费暂行标准》（厦财建〔2007〕3号）。 2、国家及地方有关规划设计管理法规和规章。 3、厦门市翔安区人民政府常务会议纪要（第32-1次）、厦门市翔安区人民政府专题会议纪要〔2023〕37号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二条 本合同设计项目名称、阶段、规模、设计内容及标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 阶段 |  | 设计内容及标准 |  | 规模 |  |
| 1 | 翔安区婴幼儿照护服务设施布局专项规划 |  | 城市单项专业规划 |  | 按设计委托要求及国标 |  | 专项规划：规划范围为翔安区，人口规模为170万。 |  |
| 第三条 甲方二、甲方三向乙方提交的有关资料及文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 资料及文件名称 | 份数 |  |  | 提交时间 |  | 内容要求 |
| 1 |  | 项目相关文件材料 | 电子材料1份 |  |  | 满足乙方 进度要求 |  | 按约定 |
| 第四条 乙方向甲方交付的设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 资料及文件名称 | 份数 |  |  | 内容要求 |  | 提交时间 |
| 1 | 翔安区婴幼儿照护服务设施布局专项规划 |  | 向甲方一提供文本、电子稿各2份，向甲方二提供文本、电子稿各1份，向甲方三提供文本、电子稿各1份 |  |  | 按国家、省市有关技术规范规定 |  | ①合同签订后一个月内提交初审方案； ②初审意见下达后一个月内提交评审稿； ③评审意见下达后一个月内提交报审稿； ④审查意见下达后半个月内提交规划成果。 |
| 第五条 双方责任和义务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、甲方二、甲方三按合同规定的时间提供必要的资料、图纸。因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，进度另议。 2、乙方因设计质量引起返工或未按期提交设计文件由乙方继续完善设计，并应视造成损失的大小减少相应的设计费。 3、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始设计工作的，经甲方二、甲方三审核认定后，甲方一应根据设计已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 4、乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。超出原定内容，乙方仍负责上述工作服务，可按所需工作量向甲方一适当收取费用。 5、双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目以外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果，并承担赔偿责任。 6、本设计合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，双方当事人同意由厦门仲裁委员会仲裁。 7、乙方按本合同第三条交付甲方设计文件，超过规定的份数，乙方另收工本费。成果电子文件在全部设计费结清后提供。 8、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，以及四方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。 9、本合同双方签字盖章即生效，一式捌份，甲方一、甲方二、甲方三、乙方各执贰份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六条 设计费支付方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方一应支付合同项目的规划设计费79万元（取费计算标准详见附表），规划设计费的支付方法为： 1、签订本合同后，乙方提供相应付款金额的发票，甲方一按照流程报账，向乙方支付规划设计费总额的 50%，计39.5万元。 2、最终成果经相关部门评审验收结题，规划设计费经第三方审核通过后，乙方提供相应付款金额的发票，甲方一按照流程报账，并按审核价支付剩余规划设计费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七条 其它事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托方（甲方一）： 厦门市翔安区发展和改革局 （盖章） 法定代表人： 单位地址：厦门市翔安区祥福路2005号 电 话：0592-7889958 签订合同代表： 委托方（甲方二）： 厦门市自然资源和规划局翔安分局 （盖章） 法定代表人： 单位地址：厦门市翔安区人力资源大厦9楼 电 话：0592-7292685 签订合同代表： 委托方（甲方三）： 厦门市翔安区卫生健康局 （盖章） 法定代表人： 单位地址：厦门市翔安区新店街道祥吴顶曾里99号公共卫生大楼五楼 电 话：0592-7889886 签订合同代表： |  |  |  | 承接方（乙方）： 重庆市规划设计研究院厦门分院 （盖章） 负 责 人： 单位地址：厦门市莲岳路189号武夷工贸山起楼六楼 邮政编码：361006 电 话：0592-3122288 传 真：0592-5067333 开户银行：中国建设银行厦门城市建设支行 银行账号：35101564901050006537 |  |  |  |  |

附表                                                设计费计算表

| 序号 | 分项名称 | 规模或投资 | 定额或费率 | 设计费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翔安区婴幼儿照护服务设施布局专项规划 | 规模： 规划范围为翔安区，人口约170万人。 内容及深度： 本项目为城市单项专业规划，具体内容为： 1、规划背景的解读 对当前人口发展问题及生育支持、幼托服务政策等背景进行分析。 2、托育模式借鉴、分析和研究 分析国内外典型婴幼托育模式，借鉴其成功经验。 3、翔安区托育设施现状调研和问题分析 通过现场踏勘，问卷调查，数据分析等方式，明确现状婴幼托育设施体系的主要问题，并初步提出解决方案。 4、翔安区托育服务发展的目标和发展策略 确定2035年区婴幼托育设施的规划目标、配置标准以及发展策略。 5、托育设施布局和实施策略 结合实际需求、人口分布、国土空间规划等因素，合理确定婴幼托育设施空间布局方案及实施策略。 6、近期建设规划 结合现状需求及翔安区近期发展重点，确定近期建设的婴幼托育设施，并生成近期建设项目列表。 | 本项目按分区规划层面的城市单项专业规划计费，翔安区规划人口约170万人。 - 根据《城市规划设计计费指导意见》第十条城市单项专业规划，特大城市（100万人以上）以60万元为基数，每增加10万人增加5万元规划设计费。参照本《意见》计算规划设计费时，可根据项目难易程度、地区差异、规划设计单位的资质等级等情况，乘以0.8~1.5的调整系数，考虑到本次规划涉及较多婴幼儿照护服务设施的选址工作，规划深度及工作量较大，取1.1的系数。（委托单位对单项专业规划有特殊要求时，应根据其规划深度和工作量增加情况，乘以1.1-1.3的系数。） - 根据《厦门市财政性投融资城市规划计费暂行标准》第十四条第二点，总体规划及分区规划层面的单项专业规划,其取费按《城市规划设计计费指导意见》取费标准的 0.85 折取费。 - 根据《翔安区人民政府关于印发翔安区财政性投融资建设项目工程预决算审核管理补充规定的通知》，本项目取费再打九折。 则规划取费为：[60万元+（170万人-100万人）/10万人×5万元]×1.1×0.85×0.9=79.94万元，取整为79万元。 | 总计：79 万元 |

注：设计费按国家、省、市现行收费标准收取，国家收费标准无具体规定的双方协商确定。