规	划	设计合同

项目名称：翔安区老年友好型试点社区详细规划

委托方（甲方一）：厦门市翔安区发展和改革局

委托方（甲方二）：厦门市自然资源和规划局翔安分局

承接方（乙  方）：重庆市规划设计研究院厦门分院

签订日期：2023年  月   日

| 委托方（甲方一）：厦门市翔安区发展和改革局 委托方（甲方二）：厦门市自然资源和规划局翔安分局 承接方（乙 方）：重庆市规划设计研究院厦门分院 甲方委托乙方承担翔安区老年友好型试点社区详细规划编制工作，经双方协商一致，签订合同，并共同履行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一条 本合同签订依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城乡规划法》和《城市规划设计计费指导意见》（2004中规协秘字第022号）、《厦门市财政性投融资城市规划设计计费暂行标准》（厦财建〔2007〕3号）。 2、国家及地方有关规划设计管理法规和规章。 3、厦门市翔安区人民政府常务会议纪要（第32-1次）、厦门市翔安区人民政府专题会议纪要〔2023〕37号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二条 本合同设计项目名称、阶段、规模、设计内容及标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 阶段 |  |  | 设计内容及标准 |  | 规模 |  |
| 1 | 翔安区老年友好型试点社区详细规划 |  | 修建性详细规划 |  |  | 按设计委托要求及国标 |  | 修建性详细规划：选取2个社区开展试点，面积暂定66公顷/社区，实际面积以规划图为准。 |  |
| 第三条 甲方二向乙方提交的有关资料及文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 资料及文件名称 |  | 份数 |  |  | 提交时间 |  | 内容要求 |
| 1 |  | 翔安区老年友好型试点社区详细规划相关电子档材料 |  | 1 |  |  | 满足乙方 进度要求 |  | 按约定 |
| 第四条 乙方向甲方交付的设计文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 资料及文件名称 |  | 份数 |  |  | 内容要求 |  | 提交时间 |
| 1 |  | 翔安区老年友好型试点社区 详细规划 |  | 向甲方一提供文本、电子稿各2份，向甲方二提供文本、电子稿各1份 |  |  | 按国家、省市有关技术规范规定 |  | ①合同签订后一个月内提交初审方案； ②初审意见下达后一个月内提交评审稿； ③评审意见下达后一个月内提交报审稿； ④审查意见下达后半个月内提交规划成果。 |
| 第五条 双方责任和义务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、甲方二按合同规定的时间提供必要的资料、图纸。因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，进度另议。 2、乙方因设计质量引起返工或未按期提交设计文件由乙方继续完善设计，并应视造成损失的大小减少相应的设计费。 3、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方已开始设计工作的，经甲方二审核认定后，甲方一应根据设计已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 4、乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。超出原定内容，乙方仍负责上述工作服务，可按所需工作量向甲方一适当收取费用。 5、双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目以外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果，并承担赔偿责任。 6、本设计合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，双方当事人同意由厦门仲裁委员会仲裁。 7、乙方按本合同第三条交付甲方设计文件，超过规定的份数，乙方另收工本费。成果电子文件在全部设计费结清后提供。 8、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，以及三方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。 9、本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，甲方一、甲方二、乙方各执贰份。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第六条 设计费支付方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方一应支付合同项目的规划设计费80.0万元（取费计算标准详见附表），规划设计费的支付方法为： 1、签订本合同后，乙方提供相应付款金额的发票，甲方一按照流程报账，向乙方支付规划设计费总额的 50%，计40.0万元。 2、最终成果经相关部门评审验收结题，规划设计费经第三方审核通过后，乙方提供相应付款金额的发票，甲方一按照流程报账，并按审核价支付剩余规划设计费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第七条 其它事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托方（甲方一）： 厦门市翔安区发展和改革局 （盖章） 法定代表人： 单位地址：厦门市翔安区祥福路2005号 电 话：0592-7889958 签订合同代表： 委托方（甲方二）： 厦门市自然资源和规划局翔安分局 （盖章） 法定代表人： 单位地址：厦门市翔安区人力资源大厦9楼 电 话：0592-7292685 签订合同代表： |  |  |  |  | 承接方（乙方）： 重庆市规划设计研究院厦门分院 （盖章） 负 责 人： 单位地址：厦门市莲岳路189号武夷工贸山起楼六楼 邮政编码：361006 电 话：0592-3122288 传 真：0592-5067333 开户银行：中国建设银行厦门城市建设支行 银行账号：35101564901050006537 |  |  |  |  |

附表                                                设计费计算表

| 序号 | 分项名称 | 规模或投资 | 定额或费率 | 设计费 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翔安区老年友好型试点社区详细规划 | 规模： 选取2个社区开展试点，面积暂定66公顷/社区，实际面积以规划图为准。 内容及深度： 本项目为修建性详细规划，具体内容为： 1、规划背景解读 对当前老龄化社会背景下，老年友好社区需求及相关背景进行分析。 2、现状调研与问题分析 选取鼓岩社区与祥吴社区作为试点社区，分析交通环境、住房环境、户外空间和建筑、社会文化环境、社区支持与卫生服务等与老年相关的设施及环境要素，提出存在的问题 3、发展的目标和发展策略 明确试点老年友好社区的规划目标、配置标准以及发展策略。 4、设施布局和实施策略 详细布局试点老年友好社区各类适老设施，构建安全的交通环境、友好的社交环境、多功能的景观设计、适度适老的居住空间、便捷的养老及医疗卫生设施。 5、近期建设规划 结合现状需求，确定近期提升的设施及空间环境，并生成近期建设项目列表。 | 本项目按城市重点地段修建性详细规划计费，选取2个社区开展试点，面积暂定66公顷/社区。 1、根据《城市规划设计计费指导意见》第三条详细规划，50公顷以上城市一般地段详细规划计费单价0.9万元/公顷。参照本《意见》计算规划设计费时，可根据项目难易程度、地区差异、规划设计单位的资质等级等情况，乘以0.8~1.5的调整系数，根据本项目具体情况，调整系数设置1.0。 2、根据《厦门市财政性投融资城市规划计费暂行标准》第七条，规划用地面积50ha≤S＜100ha 时，按《城市规划设计计费指导意见》取费标准的0.75 折数取费。 3、根据《翔安区人民政府关于印发翔安区财政性投融资建设项目工程预决算审核管理补充规定的通知》，本项目取费再打九折。 则规划取费为：66公顷/社区*0.9万元/公顷*2个*1.0*0.75*0.9=80.19万元，取整为80.0万元。 | 总计：80.0 万元 |

注：设计费按国家、省、市现行收费标准收取，国家收费标准无具体规定的双方协商确定。