附件1

翔安区全面提升中小学教育教学质量“五融五促五提升”重点工作责任分工表

| 工程名称 | 主要内容 | 执行部门 | 支持部门 | 活动频率或 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源配置均衡提升工程 | 1.以强带弱，促学区管理提升。一是强化中心小学对所属完小统筹管理职能；二是加快推进中心小学下属分校区乡村温馨校园建设；三是整合部分小规模学校到中心校或直属校，促进农村义务教育优质均衡发展。 | 教育科 | 事务中心 | 2023-2025分年实施。配套制定《翔安区进一步优化中小学教育资源配置 实施方案》 |
|  | 2.育强带新，促学校品质提升。以“强校+”模式，将周边新建学校作为强校分校区，以集团化办学模式复制带动周边新校快速发展，促学校品质规模提升。 | 教育科 | 组宣科 事务中心 |  |
|  | 3.市区联动，促学校内涵提升。一是深化现有与岛内名校合作办学，二是发挥在翔市直属学校示范引领作用，互通有无、优势互补，促进区域优质均衡发展； | 教育科 | 组宣科 |  |
|  | 4.高位嫁接，促新校跨越提升。借力北京市十一学校、上海师大、厦门大学、福建教育学院等高等院校落地办学，通过区域品牌培育、学制创新、课程改革等合作项目，提升学校办学品位和办学层次。 | 教育科 | 组宣科 事务中心 |  |
|  | 5.校际联盟，促片区整体提升。整合教研、督导片区，由一所龙头学校（核心校）牵头，组建教育联盟教育共同体，实现优势互补、资源共享、共同进步。 | 进修学校 | 教育科 |  |
| 教师教学素养提升工程 | 1.着力青蓝，促进新教师快速成长。一是立足课堂教学传帮带，实行“双导师”制度，二是依托片区团队带，新教师组成互助共同体，定期交流，相互促进。三是自我规划目标带，制定专业成长计划，细化每学期成长目标，每年进行反思提升。四是激励名师主动带，将传帮带新教师效果作为区级骨干教师以上名师业务考核的重要指标，实行捆绑评价，新教师考核等级与名师考核等级挂钩。五是考核引领制度带。完善师徒双向考核制度。六是加强新办学校教师储备，提前一年招聘部分教师，选派到名校跟岗。 | 各校 | 组宣科 | 2023-2025年持续开展。配套完善新教师考核办法。 |
|  | 2.鼓励拔尖，引领骨干教师迈向卓越。一是搭建全区“学科带头人指导骨干教师、骨干教师指导新教师”传帮带体系；二是制定完善学科带头人、骨干教师等名师选拔和考核办法，将所任教学科成绩作为重要指标；三是发挥名师资源，组建学科团队，针对薄弱学科、薄弱学校开展项目化帮扶工作。四是组建由特级教师、柔性引进人才、教育顾问组成的区质量提升专业指导组，指导各校围绕质量提升开展工作。 | 进修学校 | 组宣科 | 22年底完成传帮带三级名单。23年起常规实施。 |
|  | 3.梯次培养，促管理人才能力提升。加强干部选拔培养，着眼5年以上干部队伍需求，组建优秀青年干部人才库，实施任务驱动型训练计划和以业绩为导向的动态考核管理，适时提拔，优化整合人事资源，完善干部管理机制、创新人事工作方法，努力建设一支结构合理、素质优良、担当有为的年轻干部队伍。 | 组宣科 | 教育科 | 2023-2025年持续开展。 |
|  | 4.业绩优先，促进教研队伍专业发展。制定教研员准入、流动、退出、考核激励和专业发展机制，完善教研员遴选配备办法，建设高水平教育智库。以提升教育教学质量为侧重点，办好“印斗论坛”，让更多校长、教研员、老师登上论坛，分享教学经验，讲好翔安教育故事。 | 进修学校 | 组宣科 | 配套制定加强中小学教研的通知。 |
|  | 5.狠抓关键，促校长队伍引领开拓。通过外引内培，加速校长及后备校长等领军人物培养，每年组织校长分类分层开展述职述教活动，将教育教学质量提升作为校长教育教学管理能力评价机制和校长职级制核心，建立“能者上、庸者下、劣者汰”的用人机制。 | 组宣科 | 教育科 | 2023-2025年持续开展。 |
| 教育教学品质提升工程 | 1.立足生情，不断完善课堂教学评价体系。一是聚焦高效课堂，完善教师备、教、辅、改、导等教师个人教学常规及备课组、教研组听、评、比、磨等集体教研管理机制。二是聚焦四、八年级及小学、毕业班等重点年段，针对目前薄弱学科制定专题攻坚方案并落实推进。三是聚焦常态下课堂教学模式改进，做到每学期每位老师至少开课一节。四是聚焦优质案例推广使用，每学期推出启发式、互动式、探究式、开放式、趣味式教学典型案例和高效课堂案例评比。五是搭建的包含本校老师在内的优质课、精品课、示范课共享平台不少于1个，实现共享常态化。 | 各校 | 教育科 评估中心 进修学校 | 常规推进，校级每周一查，督学每月一查，进修学校实时跟进，相关部门支持协调。 |
|  | 2.立足师情，精准建设信息化辅助教学体系。一是建设全区教育质量学情分析大数据平台，二是全面发动师生用好国家智慧教育公共服务平台、精品课平台等；三是加强公共资源平台的应用和人员培训，提高平台使用率。 | 各校 | 教育科 评估中心 进修学校 |  |
|  | 3.立足校情，科学调整常规管理制度体系。一是规范“三表”，重点开齐开足开好信息技术、音、体、美、科学、综合实践等课程；二是充分挖掘课程资源，开发、开设丰富多彩的校本课程；三是强化实验教学体系建设，调整充实中学实验员，开足开齐实验课及实践课，做好实验教学各项保障。四是开展形式多样的分层教学；五是常态化开展“学习进步奖”“学习特长奖”“小小发明奖”“小论文奖”“金点子奖”等学习评比活动，激发每个学生的学习兴趣。 | 各校 | 教育科 评估中心 进修学校 |  |
|  | 4.立足社情，努力搭建家校社合力体系。一是推进义务教育阶段学校课后服务全覆盖；二是发挥社区教育促进会作用，营造尊师重教良好氛围；三是持续推进“教师进家庭、家长入校园”双向奔赴以及校长信箱、公开热线等家校沟通活动；四是办好家长学校，推进家长学习常态化、课程化。五是倡导组织“校长带你逛校园”教学开放日面向家长活动，搭建家校教育教学沟通平台。 | 各校 | 教育科 德育科 评估中心 进修学校 |  |
|  | 5.立足区情，认真构建区本资源建设体系。一是开发区级教学案、课时作业、单元作业或专题作业等系列资料；二是定期推送各级各类获奖作业设计比赛、试题命制比赛等获奖资料供各校借鉴使用。三是将校本教学案、校本作业研发使用作为学校备课组、教研组主要载体，建立校本作业资源库，实现“强基赋能”。定期推出高效作业案例分享，定期开展作业设计比赛，全学科“晒作业”等活动。 | 各校 | 教育科 评估中心 进修学校 | 2022年底数据平台建成适用。 |
| - （教育科研创新提升工程 | 1.加强领导，强化机制体制建设。一是落实行政定期深入课堂听课、参与教研、指导挂钩教学制度；二是建立专职教研员定点联系学校制度，指导学校开展完善校本教研，开展重点教研组帮扶指导工作。三是组建跨校教研团队（学科中心组）；四是加强校本教研队伍建设，建立优秀教研组长等业务骨干的培养选拔机制。 | 各校 进修学校 | 教育科 评估中心 进修学校 | 常规推进，校级每周一查，督学每月一查，进修学校实时跟进，相关部门支持协调。 |
|  | 2.校本主导，强化教研实效。一是建立领导挂钩，教研组、年级组工作制度；二是各校围绕“校本作业、校本教学案”开发、使用、升级组织教研组、备课组开展教研活动，发挥团队力量，提升备课、上课、课后巩固、单元检测的质量。三是积极研究学生学习共同体建设，促进学生主动帮带、主动学习。 | 各校 | 教育科 进修学校 |  |
|  | 3.完善视导，强化闭环管理。一是强化机关科室、督导评估中心、进修学校“三位一体”综合视导机制；二是做好问题整改。各校视导后由进修学校当场反馈，并以教育局名义下发视导整改意见书，学校提出整改意措施及时限，由教研员进行跟踪，开展视导回头看，形成闭环管理。 | 教育科进修学校 | 组宣科 评估中心 |  |
|  | 4.成果引导，强化基地引领作用。进一步发挥小片区及教科研基地的龙头带动作用，围绕中高考改革，以“中高考真题” 研究为切入口，提升任课教师对新课标、新中考、新高考的精准把握，精准教学，有效教学。 | 各校 进修学校 | 教育科 评估中心 进修学校 |  |
|  | 5.持续宣导，强化组织规范建设。一是教师参加市、区教研出勤情况由教研部门上报区教育局后通报，纳入学校考勤管理；二是适时开展全区中小学校本教研星级学科创建评估活动，并给予一定物质奖励。 | 各校 进修学校 | 教育科 进修学校 |  |
| 教育评价协同提升工程 | 1.科学监测，强化监测过程组织。一是每年组织一次国家及省、市义务教育质量监测方案培训；二是每年组织一次四年级及八年级质量监测，引导聚焦教育教学质量；三是建立全区中小学教育教学质量监测数据库，刚性使用监测结果，发挥基础教育质量监测督导和问责作用。四是定期召开质量分析会，通报教学质量，对出现波动的学校及备课组要求限期整改、效果追踪。 | 进修学校 | 组宣科 教育科 评估中心 | 2023年1月前建立监测数据库。 |
|  | 2.分类评价，发挥评价的诊断和改进功能。一是强化团队捆绑评价，全区当年中考及各级质量监测关键评价指标对比上一年退步的，全区停发质量提升奖励金。二是完善质量提升奖励方案，以区质量抽测、初一新生入学水平监测、高一学生投档分为基础，通过目标导向与学业质量增值评价进行奖励，促进教育质量提升。三是将中考、高考评价下移，设立“人才输送”奖励基金，以在本区中学就读的中考普高上线及高考本科录取学生比例，对学生就读小学及任教教师予以相应激励。 | 教育科 | 基金会 组宣科 | 2023年1月前修改完善我区质量提升奖励办法 |
|  | 3.业绩导向，强化监测结果运用。一是利用信息化系统，建立完善教师业务档案；二是完善中小学教师绩效考核办法，对教学质量优秀或进步较大的科任教师给予奖励；三是探索中小学教师中高级岗位退出机制，腾出专技岗位，让出晋升通道；四是维护教师合法权益，完善教师待遇保障制度。 | 教育科 | 组宣科 工会 | 常规工作 |
|  | 4.减负增效，激发学校办学活力。一是严格控制面向中小学的各类审批、检查验收、创建评比等“入校园”活动。二是统筹安排竞赛活动、各级各类教研管理，确保学校以教学为中心，各项工作有序和谐进行。三是精简各级各类教研活动，提倡项目式、小片区教研、校本教研、网络教研、综合教研制度，实施“有效教研”。 | 综合科 各校 | 相关科室 | 常规工作 |
|  | 5.多措并举，营造良好社会氛围。一是加强与社区联系，通过发放“喜报”等形式，营造“比学赶”氛围；二是主动对接社区教育促进会等，引导设立奖教奖学基金，举办假期托管等；三是充分发挥校友、爱心企业等资源反哺教育。 | 各校 | 基金会 资助中心 | 常规工作 |