附件2

翔安区提升中小学教育教学质量

三年行动月份工作安排

（2022年12月-2023年8月）

12月份

- 1.全区教育教学质量提升工作推进会

- 2.各校完善高质量发展三年行动方案及年度工作安排，召开全体教职工会议，明确目标，分解任务

3.制定教师参与教科研活动考勤管理制度，规范区、校教科研训考勤管理

4.确定区教育局领导班子、教研员、督学挂钩片区及学校安排表，推进常态化下校检查督导

5.小学语数英、中学语数英物化区级、校级校本作业（教学案）启动研发

1月份

1.中心小学管理经验交流会，部署资源整合及乡村温馨校园评估工作

2.完善中小学片区管理机制体制，第一批区域“1+1+N+X”教育联盟成立

3.组建学科团队（中心组），针对2023年省质量监测及中考薄弱学校、薄弱学科开展项目化帮扶工作

4.组织修订中小学质量提升奖励方案

5.制定小学四、六年级及初中八年级、毕业班重点年段工作计划，针对薄弱学科制定专题攻坚方案并落实推进

6.2022-2023学年第一学期期末中小学质量监测

2月份

1.质量提升双月例会（主题根据每月工作重点确定，下同）

2.印斗论坛之“中小学三年行动计划”主题专场

3.制定关于加强教科研工作全面提高义务教育学校教育教学质量的实施意见

4.校本作业片区交流协作会

5.公共资源平台、校本资源库应用培训

6.学校常规工作综合督导检查

3月份

1.全区中小学实验教学专项调研检查

2.启动中小学“同读一本书”系列活动（从阅读开始）

3.公布第一批中学校本作业基地校名单

4.高三市质检、初三区质检

4月份

1.质量提升双月例会

2.高三省质检

3.小学第六届片区教学开放周活动

4.期中阶段考查及质量分析

5月份

1.初三市质检

2.市高三适应性考试

3.初三毕业班复习备考推进会

4.1+N教育联盟主题研讨系列活动

6月份

1.质量提升双月例会

2.新开办学校、中心校龙头校分校区开办筹备

3.区初三适应性考试（月初）

4.2022-2023学年小学六年级、初中全样本质量监测

5.中高考

7-8月份

1.校长分类分层开展述职述教活动

2.中小学学科类核心素养提升集中培训

3.暑期奖教奖学及进社区、进家庭活动

4.新学年开学准备